АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля  2017 года                              № 144                               п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 1 полугодие 2017 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от  19.08.2013 года №203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной  программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2017 год, утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 27.12.2016 №170 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2017 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Веселовского

сельского поселения                                                                          А.Н. Ищенко

Приложение

к  постановлению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 19.07.2017  № 144

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы  Веселовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 1 полугодие 2017 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предус-мотрено сводной бюджет. роспи-сью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 . «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы; | Гл. специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления |  | Изучаются методические материалы по вопросам кадровой работы в органах местного самоуправления и развития муниципальной службы, разработанные Правительством РО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1. Внедрение разработанных методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в Веселовском сельском поселении |  | Применялись на практике методические рекомендации: - по вопросам консультирования муниципальных служащих и работников по правовым и иным вопросам муниципальной службы и трудового законодательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих; | Гл. специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 | 65,0 | 65,0 | 32,5 | 0 |
| 1.2.1 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации выборных должностных лиц Администрации Веселовского сельского поселения, муниципальных служащих, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения |  | 5Чел. Прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками» |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 32,5 | МК №ДПО-34 от 10.01.2017 ООО «Компьютеринжиниринг» БИЗНЕС-ШКОЛА, 32,5 тыс.руб. |
| 1.2.2 | Участие в семинарах, тренингах, направленных на повышение профессиональных компетенций выборных должностных лиц Администрации Веселовского сельского поселения, муниципальных служащих, в том числе с применением телекоммуникационных технологий |  | Муниципальные служащие приняли участие в 10–ти семинарах и видеосеминарах. |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0 |  |
| 1.2.3 | Развитие практического обучения муниципальных служащих на рабочем месте |  | Проводились консультации на рабочем месте. Приняли участие в 1 вебинаре. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих |  | 5 чел. - повыш.квал. 1 чел. – вебинар; 7 чел. - обучающие семинары |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Гл. специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Изучение нормативов штатной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений |  | Изучены протоколы заседания Правительства РО «О нормативах штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих». |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.3. Соблюдение нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих |  | Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативам. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Веселовского сельского поселения | Гл. специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Проведение социологического опроса на предмет оценки населением Веселовского сельского поселения эффективности деятельности Администрации Веселовского сельского поселения (опрос посредством сайта администрации) |  | Проводится социологический опрос на предмет оценки населением эффективности деятельности Администрации Веселовского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Освещение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения | Гл. специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 | 53,2 | 53,2 | 13,3 |  |
| 1.5.1 | Информационное обслуживание официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения |  | На официальном сайте размещается вся информация о деятельности администрации поселения |  |  |  | 13,2 | 13,2 | 6,6 | МК №161 от 30.12.2016 ООО «ВластьИнфо» 13,2 тыс.руб. |
| 1.5.2 | Освещение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения в газете «Новые Зори Маныча» |  | Печатаются объявления, НПА Администрации Веселовского сельского поселения и Собрания депутатов |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 6,7 |  |
| 1.6 | Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Глава Веселовского сельского поселения А.Н. Ищенко | Глава Веселовского сельского поселения принял участие в 2-х заседаниях СМОРО | 01.01.17 |  | 31.12.17 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |